## Project's Lifecycle
Tài liệu chuẩn bị dự án
Người tạo: ReadyToWork
Mục đích: Giải thích quy trình(process) trong quá trình triển khai dự án
Đối tượng áp dụng: Developer Team
Nội dung: tuần tự theo bảng sau
# | Nội dung | Giải thích
1 | Chuẩn bị dự án | Thành viên dự án chuẩn bị các tài liệu, công cụ phục vụ dự án
Xem chi tiết sheet: Chuẩn bị dự án
2 | Phân tích yêu cầu K/H | Tiếp nhận và phân tích yêu cầu khách hàng, output cần có là Q&A document.
Xem chi tiết sheet Q&A
3 | Thiết kế Detail Design | Từ yêu cầu step2, thiết kế detail design phản ánh nghiệp vụ cần thực hiện
Xem chi tiết sheet Detail design
4 | Thực hiện coding | Từ TL step3, thực hiện implement source code. Output cần có: test case, checklist,..
Xem chi tiết sheet Coding
5 | Thực hiện testing & fix-bugs | Thực hiện testing & fix-bugs sản phẩm từ step 4. Output cần có: test report, evidence fixbugs,…
Xem chi tiết sheet Testing&FixBug

## Chuẩn bị dự án
Cài đặt, study các sử dụng các tools sau
1. Môi trường develop
- JDK 8 (https://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/jdk8-downloads-2133151.html)
- Eclipse bản mới nhất (https://www.eclipse.org/downloads/packages/release/2019-12/r/eclipse-ide-enterprise-java-developers)
- Cài đặt STS cho eclipse (https://o7planning.org/vi/10249/cai-dat-spring-tool-suite-vao-eclipse)
- SourceTree (quản lý version dự án) (https://www.sourcetreeapp.com/)
- Làm việc với sourcetree: https://confluence.atlassian.com/get-started-with-sourcetree/work-using-git-847359053.html
- MySQL database: https://dev.mysql.com/downloads/windows/installer/8.0.html (Cài đặt mysql server thì để pass của user root là 1234)

## Q&A
Tài liệu: Hỏi và trả lời (Q&A)
Người tạo: ReadyToWork
Mục đích: Đặt câu hỏi về yêu cầu khách hàng, nhằm làm rõ quy trình/nghiệp vụ trước khi thiết kế chi tiết
Đối tượng: Developer Team
Tại sao cần Q&A:
Khi tiếp nhận requirement, chúng ta cần phân tích yêu cầu đó của khách hàng về quy trình/nghiệp vụ có thể TIN HỌC HÓA/SỐ HÓA được không?
Nếu được thì cần có những yếu tố nào, nếu không được thì cần chỉ ra cho khách hàng về hạn chế của công nghệ, để tìm giải pháp thay thế
TIN HỌC HÓA/SỐ HÓA: là quá trình chuyển hóa, đổi đổi quy trình/nghiệp vụ từ cách làm truyền thống/thủ công (ví dụ quản lý bằng sổ sách, excel, … ) sang sử dụng tài nguyên là phần mềm, máy tính, internet….
Cách thực thiện: theo teample (ví dụ)
Ví dụ về chức năng đăng nhập
Basic design mô tả
Người dùng đăng nhập vào hệ thống, thông qua cổng đăng nhập, bao gồm thông tin tài khoản và mật khẩu
Khi người dùng nhập tài khoản và mật khẩu, hệ thống sẽ kiểm tra tính hợp lệ hay không?
Nếu có thì sẽ chuyển người dùng đến trang chủ, nếu sai thì thông báo lỗi cho người dùng
Phân tích yêu cầu
Cách làm truyền thống: Không có => SỐ HÓA được
TIN HỌC HÓA/SỐ HÓA: chức năng đăng nhập (Login function) cho phép người dùng đăng nhập vào hệ thống
| Đối tượng | Tài khoản & mật khẩu của người dùng
| Chức năng | Thu thập thông tin TK & MK (=cách có chỗ cho người dùng nhập liệu)
Kiểm tra thông tin TK & MK
Thông báo lỗi: sai thông tin TK *MK
Chuyển hướng đến trang chủ
Q&A
*PIC=person incharge (người thực hiện, ở đây là người phải trả lời các câu hỏi)
# | Q&A Function | Question | Answer | Creator | PIC* | Create Date | End Date | Status(open/closed)
1 | Login | Trong màn hình/Tài liệu chức năng login, có mô tả: Thông tin đăng nhập bao gồm Tài khoản và mật khẩu, tuy nhiên không có nói đến format cho 2 đối tượng trên. Theo tôi hiểu, cần phải có kiểm tra format cho 2 đối tượng trên như sau: -tài khoản: độ dài từ 4-8, và không chứa dấu cách, ký tự đặc biệt -Mật khẩu: Đọ dài từ 4-10 và không chứa dấu cách, ký tự đặc biệt, không có dấu, phân biệt hoa thường. Tôi hiểu như vậy có đúng hay không? | Bạn hiểu đúng rồi. Tuy nhiên, add thêm điều kiện về mật khẩu là: Phải có cả chữ cái và chữ số | Chanh | BA | 2020-01-06 | 2020-01-07 | open
Giải thích | Ở trên, là một câu Q&A về format của thông tin Tài khoản & mật khẩu
Theo ví dụ, ở bản yêu cầu khách hàng (basic design) không có thông tin về format.
Vì vậy, developer CẦN hỏi thông tin về format của dữ liệu
Cách đặt vấn đề:
CẦN đưa ra nguyên nhân và giải pháp(ít nhất là 2 option) cho người trả lời lựa chọn.
Tránh đặt những câu hỏi không rõ ý hoặc thể hiện sự mơ hồ như: Tôi không hiểu, tôi không rõ,…
Khi đặt câu hỏi, cần có dẫn chứng (trích từ bản yêu cầu khách hàng là chắc chắn nhất)
| PIC | Điền tên người sẽ trả lời câu hỏi, thường là BA hoặc PM, người sẽ làm việc trực tiếp với khách hàng
| Created Date | Ngày tạo câu hỏi
| End Date | Deadline cho câu hỏi
| Status | Trạng thái của Q&A. open là chưa trả lời. Closed là đã trả lời và merge câu trả lời vào bản basic design
Sau khi Q&A được closed
Khi closed 1 Q&A, thì phần trả lời của Q&A sẽ là 1 requirement (yêu cầu K/H) mới được thêm vào bản basic design.
Cần phản ánh vào basic design bằng cách: Link, note, comment,…. vào function tương ứng
Basic design updateed sau khi Q&A closed
Người dùng đăng nhập vào hệ thống, thông qua cổng đăng nhập, bao gồm thông tin tài khoản và mật khẩu
Khi người dùng nhập tài khoản và mật khẩu, hệ thống sẽ kiểm tra tính hợp lệ hay không?
Nếu có thì sẽ chuyển người dùng đến trang chủ, nếu sai thì thông báo lỗi cho người dùng
Về ràng buộc dữ liệu TK&MK:
-tài khoản: độ dài từ 4-8, và không chứa dấu cách, ký tự đặc biệt
-Mật khẩu: Đọ dài từ 4-10 và không chứa dấu cách, ký tự đặc biệt, không có dấu, phân biệt hoa thường,Phải có cả chữ cái và chữ số